По исполнению пунктов План действий (Дорожная карта)

по реализации мероприятий Комплексного плана борьбы с туберкулезом и МЛУ/ШЛУ ТБ за  2014 -2016 годы по Карагандинской области по итогам 9 месяцев 2015 года.

| № п/п 1 | Мероприятия 2 | Форма завершения 3 | Ответственные исполнители 4 | Срок исполнения 5 | выполнено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 6 |
| I Реформирование противотуберкулезной службы с расширением амбулаторной и стационарозамещающей помощи больным ТБ и М/ШЛУ ТБ |
| 1. Реформирование противотуберкулезной службы |
| 1. Провести поэтапную оптимизацию и перепрофилирование коечного фонда ПТО |
| 1.1 Оптимизация и перепрофилирование коечного фонда ПТО |
| 1. Карагандинская область |
| 1.1.1 | Сокращение в ПТД г.Балхаш – 20 коек (10 коек отд. Для чувствительного ТБ БК+ и 10 коек чувствительного ТБ БК); В ПТД г.Жезказган – 30 коек (15 коек детское отделение, 15 коек отд. Для хроников). | Информация в УЗКО | УЗКО, ОПТД | 3 кв. 2014г. | Издан приказ УЗКО за №500 Ө от 28.07.2014 года «О сокращении и перепрофилмрование круглосуточных противотуберкулезных коек», сокращено 50 коек. |
| 1.1.2 | Перепрофилирование 25 больничных коек ОПТД в дневной стационар | Информация в УЗКО | УЗКО, ОПТД | 3 кв. 2014г. | Издан приказ УЗКО за №500 Ө от 28.07.2014 года«О сокращении и перепрофилирование круглосуточных противотуберкулезных коек», перепрофилировано 25 коек в дневной стационар при ДО №1 г.Караганды. |
| 1.1.3 | Сокращение 33коек: ПТД г. Балхаш – 8 коек, ПТД г.Жезказган - 10 коек, туб.отделении г.Каражал – 15 коек. | Информация в УЗКО | УЗКО, ОПТД | 3 кв. 2015г. | Издан приказ УЗКО за № 567Ө от 31. 07. 2015 года «О сокращении и перепрофилирование круглосуточных противотуберкулезных коек», ПТД г.Жезказган сокращено 15 коек, ОПТД-10 коек. |
| 1.1.4 | Перепрофилирование 45 больничных коек в стационар на дому: ОПТД 15 коек. ПТД г.Темиртау 30 коек. | Информация в УЗКО | УЗКО, ОПТД | 3 кв. 2015г. | Издан приказ УЗКО за № 567Ө от 31. июля 2015 года «О сокращении и перепрофилирование круглосуточных противотуберкулезных коек», Перепрофилировано 15 коек ПТД Жезказган в дневной стационар, а также 10 коек дневной стационар в ПТД г.Темиртау. Кроме того, дополнительно сокращено согласно приказа № 587 от 13.08.2015 года еще 60 противотуберкулезных коек (Жезказган -25 коек, Балхаш – 15, Темиртау-10 коек, ОПТД-10 коек). |
| 1.1.5 | Перепрофилирование 110 коек в стационар на дому: ОПТД 70 коек, ПТД г.Жезказган – 25 коек, ПТД г.Темиртау – 15 коек. | Информация в УЗКО | УЗКО, ОПТД | 2 кв. 2016г. | Согласно плана |
| 1.2 Высвобождение штатных единиц ПТО |
| 1.2.1 | В Карагандинской области 3,0 врача фтизиатра, 17,0–медсестер, младший медперсонал – 15,0 | Приказ УЗКО | УЗКО, ОПТД | 3 кв. 2014г. | Трудоустраиваются: 3 врача, 1-врач в диспансерное отделение, 1 врач (0,5 ст. фтизиопедиатр, 0,5 ст. фтизиатр отделения ШЛУ), 1 врач расторгается трудовой договор в связи с достижением пенсионного возраста г.Жезказган, 17 медсестер: из них 4 мед.сестры в дневной стационар ДО ОПТД г.Караганда, 4 мед.сестры детское отделение, 5 медсестер ШЛУ отделения в МДР -2, рентген лаборант-1 на переобучение, лаборант КДЛ -2 на переобучение ПТД г.Жезказган, 3 мед.сестры в кабинет психологической поддержки ПТД г.Балхаш. 15 мл.мед. работников 4 санитарки в детское отделение, 3-санитарки ШЛУ отделения, 4 санитарки в ДО (дневной стационар) ОПТД, 2 –санитарки на вакантные ставки в ДО г.Балхаш. |
| 1.2.2 | В Карагандинской области 2,0 врача фтизиатра, 6,0–медсестер, младший медперсонал – 6,25 | Приказ УЗКО | ОУЗ, ОПТД | 3 кв. 2015г. | Освобождаемые ставки – доведены до штатных нормативов и трудоустроины. |
| 1.2.3 | В Карагандинской области 4,0 врача фтизиатра, 19,5–медсестер, младший медперсонал – 21,5, немедицинского персонала – 2,0. | Приказ УЗКО | ОУЗ, ОПТД | 2 кв. 2016г. | согласно плана |
| 1.3 Передача штатных единиц для укрепления диспансерного отделения |
| 1.3.1 | В Карагандинской области 1,0 врача фтизиатра, 4,0–медсестер, младший медперсонал – 4,0 | Приказ УЗКО | ОУЗ, ОПТД | 3 кв. 2014г. | 1 врач фтизиатр в диспансерное отделение, 4 мед.сестры в дневной стационар диспансерного отделения, 4 санитарки в ДО (дневной стационар). |
| 1.3.2 | В Карагандинской области 2,0 врача, 8,0–медсестер, младший медперсонал – 8,0 | Приказ УЗКО | ОУЗ, ОПТД | 3 кв. 2015г. | Освобождаемые ставки -доведены до штатных нормативов и трудоустроины. |
| 1.3.3 | В Карагандинской области 3,0 врача фтизиатра, 10,0–медсестер, младший медперсонал – 10,0, немедицинского персонала – 2. | Приказ УЗКО | ОУЗ, ОПТД | 2 кв. 2016г. | согласно плана |
| 1.4 Передача физических лиц для укрепления диспансерного отделения |
| 1.4.1 | В Карагандинской области врачей – 1, 13–медсестер, младший медперсонал – 4. | Информация в МЗ РК | УЗКО, ОПТД | 3 кв. 2014г. | 1 врач (0,5 ст. фтизиопедиатр, 0,5 ст. фтизиатр отделения ШЛУ), 4 мед.сестры детское отделение, 5 медсестер ШЛУ отделения в (МДР -2, рентген лаборант-1 на переобучение, лаборант КДЛ -2 на переобучение ПТД г.Жезказган), , 3 мед.сестры в кабинет психологической поддержки ПТД г.Балхаш. |
| 1.4.2 | В Карагандинской области врачей — 1, 5–медсестер, младший медперсонал – 5. | Информация в МЗ РК | УЗКО, ОПТД | 3 кв. 2015г. | Освобождаемые ставки –доведены до штатных нормативов и трудоустроины. |
| 1.4.3 | В Карагандинской области врачей – 2, 17–медсестер, младший медперсонал – 19, немедицинского персонала – 2. | Информация в МЗ РК | УЗКО, ОПТД | 2 кв. 2016г. | согласно плана |
| 2. Провести поэтапное изменение организационно-правовой формы ПТО с переводом на ПХВ |
| 2.1. | Переход противотуберкулезных организации на ПХВ | Постановления Акима | Акимат, УЗКО, ОПТД | 2015 год | Постановлением Акима Карагандинской области № 48/07 от 16.09.2014 года « О реорганизации медицинских организации» противотуберкулезные учреждения области преобразованы из КГУ в КГКП за № 6989-1930-01 от 06.01.2015 года. Согласно Постановления Акима Карагандинской области №1601 от 13.04.2015 года и приказа УЗКО от 29.04.2015 года «О реорганизации медицинских организации» и перехода с 01.07.2015 КГП на ПХВ. |
| II. Улучшение доступности современных эффективных технологий диагностики и лечения ТБ и М/ШЛУ ТБ, усиление профилактических мероприятий, в том числе в пенитенциарном секторе и среди мигрантов |
| 3. Внедрить новые методы ранней диагностики ТБ у детей и подростков |
| 3.1 | Закуп иммунологического диагностического теста «Диаскинтест» через единного дистрбьютера «СК-Фармация» | Информация в УЗКО | Акиматы, ОУЗ, ОПТД, ГПТД | 2014 -2016 гг. | Закуплено диаскентестов 480 флаконов на сумму 4 млн.889 тыс. тенге, в 2015 году закуплено диаскентестов 200 флаконов на сумму 3 млн.219 тыс.тенге. |
| 4. Приобрести оборудование для Экспресс-исследований на ТБ и М/ШЛУ ТБ (XpertMTB/RIF) в лабораториях ПТО, ПМСП и УИС |
| 4.1 | Определение потребности населения в лабораторных исследованиях по ускоренной диагностике ТБ и ЛУ ТБ. | Информация в УЗКО | УЗКО,ОПТД | 2 кв. 2015 г. | В 2015 году закуплено 420 катриджей на XpertMTB/RIF по МБ на сумму 3 млн.885 тыс.тенге, и 650 катриджей по ГФ на сумму 1 млн.206 тыс. |
| 4.2. | Закуп двух 4-х модульных аппаратов XpertMTB/RIF | Информация в УЗКО | УЗКО, ОПТД | 2015 г.-2016 | Подготавливается заявка на 2016 год. |
| 5. Приобрести реагенты для молекулярно-генетических исследований на ТБ и М/ШЛУ ТБ в лабораториях ПТО, ПМСП и УИС (HAIN и XpertMTB/RIF), включая сервисное обслуживание |
| 5.1 | Приобрести реагенты для молекулярно-генетических исследований на ТБ и М/ШЛУ ТБ в лабораториях ПТО, ПМСП и УИС (HAIN и XpertMTB/RIF), включая сервисное обслуживание во все области республики и учреждения УИС: | Информация в УЗКО | УЗКО, ОПТД | 3 кв. 2014 – по 4 кв. 2016 | На средства Глобального фонда приобретены реагенты на молекулярно-генетический метод (HAIN) на сумму 2млн.520 тыс.345, (XpertMTB/RIF) на сумму 2 млн.747 тыс.295. В 2015 году ГФ приобретены реагенты 6 млн. 390 тыс. |
| 6. Обеспечить реагентами и расходными материалами для микроскопических и бактериологических исследований, тестов лекарственной чувствительности на твердых и жидких средах в гражданском и пенитенциарном секторах здравоохранения (Л-Йенсена и БАКТЕК), включая сервисное обслуживание |
| 6.1 | Анализ потребности в проведении данных исследований в ГС и УИС и составление заявки | План | УЗКО, ОПТД | 3 кв. 2014 – по 4 кв. 2016 | Проведен анализ данных исследований и составлена заявка на 2015 год на сумму 29 млн.070 тыс,704 тенге, из них на «БАКТЕК» в сумме 9 млн.265 тыс.168, (HAIN-тест) на сумму 2млн.288тыс, (XpertMTB/RIF) на сумму 3 млн.515 тыс. |
| 6.2 | Закуп реагентов и расходных материалов для микроскопических и бактериологических исследований, тестов лекарственной чувствительности на твердых и жидких средах в гражданском и пенитенциарном секторах здравоохранения (Л-Йенсена и БАКТЕК), включая сервисное обслуживание | отчет | УЗКО, ОПТД | 3 кв. 2014 – по 4 кв. 2016 | Из местного бюджета произведен закуп реагентов и расходных материалов для микроскопических и бактериологических исследований, тестов лекарственной чувствительности на твердых и жидких средах в секторе здравоохранения на 2015 год (Л-Йенсена и БАКТЕК) на сумму 16 млн.134 тыс. тенге из них на «БАКТЕК» в сумме 7 млн.867 тыс. |
| 7. Поэтапно внедрить индивидуальные схемы лечения больных М/ШЛУ ТБ, основанных на данных теста на лекарственную чувствительность |
| 7.1 | Обучение врачей фтизиатров, терапевтов, ВОП по лечению М/ ШЛУ ТБ индивидуальными схемами | отчет | НЦПТ, ОПТД, ГПТД | 3-4 кварталы 2015 года | Обучено 48 участковых врачей ПМСП. |
| 7.2 | Внедрение индивидуальных схем лечения М/ШЛУ ТБ по всей области | отчет | НЦПТ, ОПТД, ГПТД | 3 квартал 2015 года | Индивидуальные схемы лечения М/ШЛУ ТБ применяются при плохой переносимости ПТП. |
| 8. Внедрить поэтапно модель амбулаторного лечения больных ТБ и М/ШЛУ ТБ с оказанием психосоциальной поддержки по всей стране |
| 8.1. | Разработка положения об амбулаторном лечении и психосоциальной поддержки больных с МЛУ/ШЛУ ТБ | Проект положения | НЦПТ, ОПТД | 4 квартал 2014 года | НЦПТ |
| 8.2 | Утверждение положения об амбулаторном лечении и психосоциальной поддержки больных с МЛУ/ШЛУ ТБ | Приказ | УЗКО,ОПТД | 1 квартал 2015 года | - |
| 8.3 | Обучение врачей фтизиатров, терапевтов, ВОП вопросам амбулаторного лечения и психологического консультирования больных М/ШЛУТБ | отчет | УЗКО, ОПТД | 2-3 кварта 2015 года | Обучение запланировано на сентябрь 2015 года. |
| 8.4 | Внедрение положения об амбулаторном лечении и психосоциальной поддержки больных с МЛУ/ШЛУ ТБ | отчет | УЗКО, ОПТД | 3 квартал 2015 года | - |
| 8.5 | Обеспечение больных МЛУ/ШЛУ ТБ на амбулаторном этапе, включая ПМСП, методами диагностики побочных реакций ПТП, симптоматическими и патогенетическими средствами: | Информация в УЗКО | УЗКО, ОПТД | 3 кв. 2014 – по 4 кв. 2016 | На амбулаторном этапе, больных МЛУ/ШЛУ ТБ включая ПМСП, обеспечены, симптоматическими и патогенетическими средствами для побочных реакций противотуберкулезных препаратов используются неспецифические препараты (противоаллергические, противогрибковые, антрацитные, сердечно-сосудистые и т.д). |
| 9. Внедрить новые методы хирургического лечения легочного и внелегочного туберкулеза |
| 9.1. | Внедрение и совершенствование малоинвазивной и торакоскопической технологии оперирования | отчет | УЗКО, ОПТД | 3 кв. 2015 года | За 9 мес. 2015 года диагностический ВТС с биопсией легкого и плевры всего проведено 15 операции. |
| 9.2 | Внедрение коллапсохирургические операции | отчет | УЗКО, ОПТД | 4 кв. 2015 года | За 9 мес.2015 года ВАТС торакопластики проведено 25 операции. |
| 10. Обеспечить больных М/ШЛУ ТБ ПТП второго и третьего ряда гарантированного качества (не менее 85%), включая УИС |
| 10.1. | Согласование заявленных объемов и бюджета противотуберкулезных препаратов на уровне УЗКО, ДУИС. | Утвержденные заявки | УЗКО, ОПТД, ДУИС | Ежегодно 1-2 кв. | На 2015 год заявлено объема бюджета на противотуберкулезные препараты в сумме 294 млн.358 тыс. |
| 10.2. | Мониторинг закупа годовых объемов ПТП | Отчет | УЗКО, ОПТД | Ежегодно 3-4 кв. | Поступило за 9 мес.2015 года ПТП (противотуберкулезных препаратов) на сумму 143 млн.197тыс. |
| 10.3 | Мониторинг прихода, расхода, и назначений ПТП (выполнение графика поставок, плана набора больных, охват лечением) | Аналитический отчет | УЗКО, ОПТД, ДУИС | ежеквартально | Ежеквартально до 25 числа подаются отчеты в НЦПТ. |
| 10.4 | Мониторинг когорты М\ШЛУ ТБ, переносимости ПТП | Аналитический отчет | УЗКО, ОПТД, ДУИС | ежеквартально | Ежеквартально до 25 числа подаются отчеты в НЦПТ. |
| 11.Обучить терапевтов, педиатров, фтизиатров и фтизиопедиатров управлению и мониторингу ТБ и М/ШЛУ ТБ |
| 11.1. | Обучение фтизиатров и фтизиопедиатров по «Актуальным вопросам фтизиатрии» | Отчет УЗКО | УЗКО, ОПТД | Количество врачей | Обучено: 3 врача- на базе КГМУ г.Караганды, 1 врач – на базе АГИУВ г.Алматы 1 врач – на базе медицинского университета г.Санкт-Петербург Россия. В 2015 году обучено 11 врачей на базе КГМУ г.Караганды. |
|  |  |  |  | 2014-2015 |  |
| 11.2 | Обучение фтизиатров и фтизиопедиатров по менеджменту М/ШЛУ ТБ (1 неделя) |  |  | Количество врачей | Обучено: 20 врачей специалистами Национального центра проблем туберкулеза (НЦПТ) на средства Глобального фонда. В 2015 году обучено 2 врача. |
|  |  |  |  | 2014-2015 |  |  |
| 11.3 | Обучение терапевтов и педиатров ПМСП по менеджменту М/ШЛУ ТБ (3-х дневный) |  |  | Количество врачей | Обучено: 103 врача с выдачей сертификатов на базе КГУ «Областной противотуберкулезный диспансер» г.Караганды. |
|  |  |  |  | 2014-2015 |  |
| 11.4 | Обучение хирургов, остеологов, бронхологов по «Актуальным вопросам фтизиохирургии» |  |  | Количество врачей | Обучено: 2 врача хирурга по торакальной хирургии на базе Медицинского университета г.Астана |
| 12. Принять меры по информированности родителей о необходимости вакцинации БЦЖ новорожденных через СМИ и электронные издания |
| 12.1. | Опубликование статей информационно-публицистического характера в газетах, журналах, интернет порталах о необходимости вакцинации БЦЖ новорожденным | Статьи | ОПТД | 4 кв. 2014 г.-4 кв. 2016 г. | Подготовлен материал информационно-публицистического характера о необходимости вакцинации БЦЖ новорожденным, который будет опубликован в средствах массовых информации в 1 квартале 2015 года, кроме этого специалистами ПМСП проводится разъяснительная работа с родителями детей по необходимости вакцинации БЦЖ новорожденных. |
| 12.2 | Кампания по информированию общественности, посвященная Всемирному дню борьбы с туберкулезом каждый год | Отчет кампании, публикации | ОПТД | 1 кв. 2015 г., 1 кв. 2016 г. | Ежегодно с 23 февраля по 23 марта проводится месячник по профилактике туберкулеза посвященный к Всемирному дню борьбы с туберкулезом. В ходе месячника в 2015 году была усилена санитарно-профилактическая работа через СМИ, телевидение. Проводились широкомасштабные акций, были установлены передвижные установки в наиболее оживленных местах города, проведены: лекции-60, телепередачи -14, радиопередачи- 6,розданы ИОМ -3000 шт, беседы 2124 и мн.др. |
| 12.3 | Обучающие семинары для СМИ по вопросам туберкулеза | Отчет семинарах | ОПТД | 1 кв. 2015 г., 1 кв. 2016 г. | Обучающие семинары для СМИ по вопросам туберкулеза: «5канал» Бидайбаев Н.Ш., Альгожин Е.Ж. –«Посткриптум», Хамитова Г.Т., Тусупбекова Г.Т., в новостях на русском и государственном языках. |
| 12.4 | Привлечь НПО для проведения разъяснительной работы среди своих целевых групп по вопросам вакцинации БЦЖ новорожденных. | Отчет деятельности | ОПТД ПМСП | 4 кв. 2014 г.-4 кв. 2016 г. | В 1 квартале 2015 года специалистами ПМСП и ОПТД проведена разъяснительная работа с родителями детей по необходимости вакцинации БЦЖ новорожденных, а также проведена разъяснительная работа с родителями не привитых детей с использованием аудио и видеозаписи. |
| III. Усиление систем инфекционного контроля, мониторинга и оценки противотуберкулезных мероприятий, в том числе в пенитенциарном секторе |
| 1. Инфекционный контроль в противотуберкулезных организациях и организациях первичной медико-санитарной помощи |
| 13. Провести исследование по оценке риска нозокомиального ТБ в ПТО, включая УИС с разработкой рекомендаций по составлению плана инфекционного контроля |
| 13.1 | Подготовка планов инфекционного контроля ПТО на уровне области | План инфекционного контроля ПТО, ДУИС | ОПТД, ДУИС | 1 квартал 2015 года | Имеется программа работы по организации и проведению инфекционного контроля КГП «Областной противотуберкулезный диспансер» и приказ о создании комиссии инфекционного контроля за № 135 от 19.08.2015 года. |
| 14. Провести техническую ревизию систем механической вентиляции гражданского и пенитенциарного секторов здравоохранения |
| 14.1 | Заключение меморандума с лицензированными организациями на среднесрочное сотрудничество по обучению инженеров принципам инфекционного контроля и оказанию технического сервиса вентиляционных систем в объектах здравоохранения в рамках мероприятий Комплексного Плана по борьбе с туберкулезом в РК. | Меморандум | УЗКО, ОПТД, лицензированные организации по вентиляции | 4 квартал 2014 г. | Заключен договор с ТОО «ПРОМСЕРВИС» за № 57 от 27.02.2015 года на сервисное обслуживания вентиляционной системы в ОПТД. |
| 14.2 | Проведение технической ревизии систем вентиляции в ПТО области и учреждениях ДУИС. | Акты технической ревизии | УЗКО, ОПТД,ДУИС лицензированные организации по вентиляции | 3-4 квартал 2015 года | Техническая ревизия проводится согласно договора с ТОО «ПРОМСЕРВИС» за № 57 от 27.02.2015 года. |
| 15. Установить эффективную систему механической вентиляции в помещениях ПТО высокого риска гражданского и пенитенциарного секторов здравоохранения |
| 15.1 | Составление ПСД на монтаж/реконструкцию систем механической вентиляции ПТО гражданского и пенитенциарного секторов здравоохранения в соответствии с планом оптимизации ТБ-коек | Подготовка ПСД | УЗКО,ОПТД, ДУИС | с 4 квартала 2015 года по 2 квартал 2016 гожа | Составлен ПСД на монтаж/реконструкцию систем механической вентиляции в детско-подростковом противотуберкулезном отделении. Заказ №10/13 по ул. Сатыбалдина 28. |
| 15.2 | Утверждение на уровне МВД РК и акимата области ПСД на монтаж/реконструкцию систем механической вентиляции ПТО гражданского и пенитенциарного секторов здравоохранения | Подготовка ПСД | УЗКО,ОПТД, ДУИС | 3-4 квартал 2015 года. 1-2 квартал 2016 года. |  |
| 15.3 | Монтаж/реконструкция систем механической вентиляции в помещениях ПТО высокого риска гражданского и пенитенциарного секторов здравоохранения | Акты приемки объектов | УЗКО, ОПТД ДУИС | 2016-2020 годы | согласно плана |
| 16. Обеспечить больных ТБ прогулочной зоной с ограждением в ПТО |
| 16.1 | Составление ПСД на строительство ограждений по прогулочным зонам ПТО в соответствии с планом оптимизации ТБ-коек | ПСД | УЗКО, ОПТД ДУИС | 4 квартал 2014 года | Составлен ПСД и договор №245 от 17.07.2015 года на строительство ограждений по прогулочным зонам ПТО. |
| 16.2 | Утверждение ПСД | ПСД | УЗКО, ОПТД ДУИС | 1-2 квартал 2015 года | утвержден ПСД и договор №245 от 17.07.2015 года |
| 16.3 | Строительство ограждений по прогулочным зонам ПТО в соответствии с утвержденным планом инфекционного контроля | Акты приемки объектов | УЗКО, ОПТД ДУИС | 2015-2016 гг. | Проводится строительство прогулочной зоны с ограждением в соответствии с планом оптимизации ТБ-коек. Согласно договора №245 от 17.07.2015 года |
| 17. Обеспечить круглосуточные охранные посты в ПТО для принудительного и симптоматического лечения |
| 17.1 | Заключение договоров на круглосуточные охранные посты в принудительном и симптоматическом отделениях в соответствии с потребностями ПТО. | ПСД | ОПТД | 2 квартал 2015 года | Заключен договор с ТОО «Кыпшак-Сарбазы» № 183 от 01.05.2015 года на круглосуточные охранные посты в принудительном и симптоматическом отделениях в соответствии с потребностями ПТО. |
| 17.2 | Утверждение ПСД на круглосуточные охранные посты в принудительном и симптоматическом отделениях ПТО | ПСД | УЗКО, ОПТД | 4 квартал 2015 года | согласно плана |
| 18. Обеспечить ПТО и медицинских работников средствами защиты и контролем над правильностью их использования |
| 18.1 | Приобретение экранированных бактерицидных облучателей, УФ-радиометров, анемометров, датчиков подсчета частиц, респираторов и наборов для фит-теста в соответствии с потребностями ПТО гражданского и пенитенциарного сектора | Информация УЗКО | УЗКО, ОПТД, ДУИС | 4 квартал 2015 года | В конце 2014 году закуплено 127 экранированных бактерицидных облучателей. В 2015 году закуп не проводили. |
| 18.2 | Утверждение сметы расходов на приобретение экранированных бактерицидных облучателей, УФ-радиометров, анемометров, датчиков подсчета частиц, респираторов и наборов для фит-теста | ПСД | УЗКО, ОПТД, ДУИС | 1-2 квартал 2015 года | Закуплено 127 экранированных бактерицидных облучателей |
| 18.3 | Установка экранированных бактерицидных облучателей в помещениях высокого риска ПТО и регулярный контроль уровня излучения с заменой выработанных бактерицидных ламп | Акты установок и контрольных замеров | УЗКО, ОПТД, ДУИС | 3 квартал 2015 года и постоянно | Установлены экранированные бактерицидные облучатели ( в количестве 127 штук) в помещениях высокого риска ПТО (коридорах, палатах, регистрационном кабинете и т.д.) А также проводится регулярный контроль уровня излучения ламп. |
| 18.4 | Приобретение респираторов для работников ПТО | Акты закупки респираторов | УЗКО, ОПТД, ДУИС | 3 квартал 2015 года и постоянно | Приобретены респираторы в количестве 14.500 штук на сумму 16 млн.455 тыс. тенге. |
| IV. Мониторинг и оценка противотуберкулезных мероприятий |
| 19. Создать единую электронную базу больных туберкулезом в гражданском и пенитенциарном секторах здравоохранения |
| 19.1 | Доработка программного обеспечения для создания консолидированной электронной базы данных больных ТБ для гражданского и пенитенциарного секторов здравоохранения с учетом новых учетно-отчетным формам | Программное обеспечение | НЦПТ УЗКО, ОПТД, ДУИС | 4 квартал 2014 – 2 кв. 2015 г. | НЦПТ |
| 20. Обеспечить поэтапно нтернет-связью и компьютерами бактериологические лаборатории, аптеки и организационно-методические отделы ПТО, включая УИС |
| 20.1 | Определить потребность в закупе персональных компьютеров и проведении нтернет-связи в ПТО гражданского сектора и учреждения УИС | План | УЗКО, ОПТД, ДУИС | 4 кв. 2014 -2015 годы | Закуп персональных компьютеров не требуется, имеется в достаточном количестве в рабочем состояний. Интернет связь проведена (8 Мбит в сек). Подготавливается заявка на 2015 год по замене компьютерного оборудования со сроком износа. |
| 20.2 | Оснащение ОМО, лекарственных складов, баклабораторий, группы МиО, а также стат. кабинетов, лекарственных складов, баклабораторий пенитенциарного сектора персональными компьютерами и высокоскоростной интернет связью | Отчет | УЗКО, ОПТД, ДУИС | 1 – 3 квартал 2015 г. | Оснащение ОМО, лекарственных складов, бак.лаборатории и группы МиО персональными компьютерами и высокоскоростной интернет связью обеспечены в полном объеме. |
| 21. Провести мониторинг и оценку противотуберкулезных мероприятий с усовершенствованными индикаторами |
| 21.1 | Утверждение графика выезда специалистов для проведения МиО | Приказ | УЗКО, ОПТД, ДУИС | 1 квартал 2015 | Приказом ОПТД за № 13 от 26.01.2015 года утвержден график выезда специалистов группы МиО для проведения мониторинга противотуберкулезных мероприятий ЛПО. |
| 21.2 | Проведение мониторинга и оценки противотуберкулезных мероприятий с использованием усовершенствованных индикаторов МиО ТБ и МЛУ ТБ | Отчет | УЗКО, ОПТД, ДУИС | 2015 г. | Согласно графика выездов проводится мониторинг и оценка противотуберкулезных мероприятий с использованием усовершенствованных индикаторов МиО ТБ и МЛУ ТБ группой МиО ОПТД. |
| IV. Усиление межведомственного и межсекторального взаимодействия по борьбе с ТБ |
| 1. Усиление межведомственного и межсекторального взаимодействия по борьбе с ТБ |
| 22. Обеспечить выполнение всех мероприятий по борьбе с туберкулезом в УИС |
| 22.1 | Ежемесячная информация по выполнению противотуберкулезных мероприятий в УИС | Отчет | ОПТД ДУИС | с 3 кв. 2014 г. и ежемесячно | Ежемесячно предоставляется информация о выполнении противотуберкулезных мероприятии в УИС области, за 9 мес. 2015 г. освободилось больных из мест лишения свободы 106 больных с незавершенным лечением, стало на «Д» учет 93 больных (87,7%), находятся в розыске 13 человек (не прибыли по месту назначения). |
| 23. Обеспечить поиск и доставку в организации ПМСП и ПТО лиц, уклоняющихся от обследования и больных, отрывающихся от лечения на принудительное лечение в соответствии с действующим законодательством |
| 23.1 | Ежемесячная информация по выполнению поиска и доставки в организации ПТО лиц, уклоняющихся от обследования и больных, отрывающихся от лечения на принудительное лечение | Информация | ОПТД ДУИС |  | Общее количество обращений со стороны ПТО, по поиску больных ТБ, уклоняющихся от лечения за 9 мес. 2015 год -588 обращений, из них удовлетворено территориальными учреждениями МВД -252 обращения (43%). |
| 24. Обеспечить своевременное ежегодное флюорографическое обследование на туберкулез учащихся и персонала средних школ, профессионально-технических и высших учебных заведений |
| 24.1 | Ежемесячная информация по своевременному ежегодному флюорографическому обследованию на туберкулез учащихся и персонала средних школ, ПТУ и ВУЗов/СУЗов | Информация | ОПТД | Ежемесячно на постоянной основе | За 9 мес.2015 год ежегодного флюорографическому обследованию на туберкулез запланировано студентов: 34206 осмотрено 28395 (83,0 %), учащиеся средних школ- запланировано: 34563 осмотрено 28646 (83,0%), ПТУ запланировано 19110, осмотрено 18494(97,%). |
| 25. Обеспечить полный охват ежегодным флюорографическим обследованием целевых групп |
| 25.1 | Ежемесячная информация по своевременному ежегодному флюорографическому обследованию целевых групп в соответствии с приказом МЗ РК №218 | Информация | ОПТД | Ежемесячно на постоянной основе | За 9 мес. 2015 год ежегодного флюорографическому обследованию на туберкулез из целевых групп запланировано: 775906 осмотрено 646576 (83,3%). |
| 26. Повысить информированность населения по вопросам ТБ и ТБ/ВИЧ с привлечением СМИ и НПО |
| 26.1 | Опубликование статей информационно-публистического характера в газетах, журналах, интернет порталах по вопросам ТБ и ТБ/ВИЧ | Статьи | УЗКО, ОПТД | 4 кв. 2014-2015г. | На 12.03.2015 года « 5 канале» участвовал директор ОПТД Бидайбаев Н.Ш., на тему: Эпидемиологическая ситуация устойчивой формы туберкулеза». Выпущены памятки по туберкулезу (3000 экземпляров) и розданы. Опубликованы статьи в газете «ЗОЖ» по рентгенслужбе, автор Жабаева Т.А., 2 статьи в газете «Вестник ЗОЖ» на каз., русских языках на тему: «ТБ/ВИЧ» и «Туберкулез и вредные привычки». Кроме этого с 23февраля по 23 марта проведен месячник по профилактике туберкулеза приуроченный к 24 марта-Всемирному дню борьбы с туберкулезом под девизом: «Казахстан страна свободная от туберкулеза». Проведен круглый стол с 15.06-17.06.2015 года на тему:Останови туберкулез». |
| 2. Обеспечение контроля за ТБ/ВИЧ в стране |
| 27. Обеспечить полный охват химиопрофилактикой изониазидом лиц, живущих с ВИЧ, в гражданской и пенитенциарной системе |
| 27.1 | Контроль выполнения действующих протоколов диагностики, профилактики и лечения ко-инфекции ТБ/ВИЧ (приказ МЗ РК №8 от 05.01.2011 года «Об утверждении протоколов диагностики и лечения ВИЧ-инфекции и СПИДа», приказа МЗ РК №218 от 25.04.2011 года «О некоторых вопросах по борьбе с туберкулезом») | Информация | УЗКО, ОЦСПИД, ОПТД, ДУИС | с 3 квартала 2014 г. ежеквартально | Проводится контроль по выполнению действующих протоколов диагностики, профилактики и лечения ко-инфекции ТБ/ВИЧ химиопрофилактикой изониазидом, за 9 мес.2015 года получает 101 человек. |
| 27.2 | Мониторинг выполненных мероприятий по индикатору 15 «Доля ВИЧ-инфицированных пациентов, получивших профилактическое лечение туберкулеза» (приказ МЗ РК №591 от 23.11.2005 года «Об утверждении инструкций по мониторингу и оценке мероприятий по противодействию эпидемии СПИДа в РК») | Информация | УЗКО, ОЦСПИД ОПТД, ДУИС | с 3 квартала 2014 г., каждые полгода и на конец года | Один раз в полгода проводится мониторинг по выполнению мероприятии согласно приказа приказ МЗ РК №591 от 23.11.2005 года «Об утверждении инструкций по мониторингу и оценке мероприятий по противодействию эпидемии СПИДа в РК»). |
| 28. Обеспечить полный охват антиретровирусной терапией больных с ко-инфекцией ТВ/ВИЧ в гражданском и пенитенциарном секторах здравоохранения |
| 28.1 | Контроль специалистами выполнения действующих протоколов диагностики, профилактики и лечения ко-инфекции ТБ/ВИЧ (приказ МЗ РК от 05.01.2011 года №8 «Об утверждении протоколов диагностики и лечения ВИЧ-инфекции и СПИДа», приказ МЗ РК от 25.04.2011 года №218 «О некоторых вопросах по борьбе с туберкулезом»). | Информация | УЗКО, ОЦСПИД ОПТД, ДУИС | с 3 квартала 2014 г. ежеквартально | Проводится контроль специалистами по выполнению действующих протоколов диагностики, профилактики и лечения ко-инфекции. |
| 28.2 | Мониторинг выполненных мероприятий по индикатору 14 «Процент лиц с ВИЧ и туберкулезом, получающих антиретровирусную терапию» (приказ МЗ РК от 23.11.2005 года №591 «Об утверждении инструкций по мониторингу и оценке мероприятий по противодействию эпидемии СПИДа в РК») | Информация | УЗКО, ОЦСПИД ОПТД, ДУИС | с 3 квартала 2014 г., каждые полгода и на конец года | За 9 мес. 2015 состоит на учете ВИЧ/ТБ всего 95 человек из них получают АРТ терапию 72 человек. |
| 29. Привлечь НПО в национальные и региональные координационные советы по охране здоровья |
| 29.1 | Во влечение НПО в национальные и региональные Координационные советы по вопросам охраны здоровья населения, включая ТБ для продвижения защиты прав пациентов и равноправия в доступе к услугам | НПО в составе рабочих групп | УЗКО, ОПТД | 4 кв. 2014 г.-по 4 кв.2016 г. | Проводится работа по привлечению НПО в региональные Координационные советы по вопросам ТБ для продвижения защиты прав пациентов и равноправия в доступе к услугам. |
| 29.2 | Продолжить работу с НПО области: «Общество красного полумесяца», «Шапагат», «Кредо», «Назым-Шымкент» | Информация | УЗКО, ОПТД | 2014-2016 годы | Продолжается работа с неправительственными организациями области: «Общество красного полумесяца», «Шапагат» (реализуется социальный проект в рамках государственного социального заказа «Содействие занятости и социальной адаптации для групп населения с повышенным риском инфицирования ВИЧ и ЛЖВ»), «Кредо» («Создан информационный центр в поддержку лиц освободившихся из мест лишения свободы и членов их семей», «Назым-Шымкент» в области реализуются мероприятия по профилактике и снижения «отрывов» от лечения путем улучшения межведомственного взаимодействия и повышения приверженности в лечении больных туберкулезом, освободившихся из мест лишения свободы. . |

Директор КГП «Областной противотуберкулезный диспансер»                                                                          Н. Бидайбаев